## Карточка проекта
Проект | Заказчик | Статус проекта | РП/ГИП | Срок выполнения | Договор | Стоимость | Себестоимость | Прибыль
Пашино_ГВСУ 8_ Новосибирск | ФГУП "ГВСУ №8" | Выполнение договора |  | 31.01.2020 - 29.06.2020 | №1920187376442554164000000 от 23.01.2020 | 863735020
График проекта | ПЛАН | ФАКТ | Статус/результат | Команда проекта должность/ФИО |  | Фин. показатели | ПЛАН | ФАКТ
Преддоговорные переговоры |  | 01.06.2019 - 25.12.2019 | Обусловлены основные моменты | РП | Михеев Кирилл Дмитриевич | Стоимость договора | 863735020 | 863735020
Конкурсная процедура |  | 25.12.2019 - 21.01.2020 | Кокнурс не состоялся. Подписание в качестве Ед. поставщика | КО | Герасимов Александр Леонидович | Себестоимость оборудования | 550000000
Заключение договора |  | 21.01.2020 - 23.01.2020 | Контракт подписан | ПР, РД | Никифоров Алексей Николаевич | Себестоимость СМР, ШМР, ПНР | 185000000
Выполнение договора | 31.01.2020 - 29.06.2020 | 31.01.2020 - | Выполнение договора | СМР | ООО "Топал" Руководитель Баран Антон Борисович | Валовая прибыль | 128735020
|  |  |  | Сметы, КС-2,3 | Никитна Светлана Александровна | Доля накладных (10 % генподряд) | 86373502
|  |  |  | Производство | Авакян Сергей Альбертович | Чистая прибыль | 42361518
|  |  |  | НП | Макова Дарья Александровна | Поступление ДС (аванс 30%) | 259120506
Выполнение док.
Выполнение упр.
[6 empty] | Задолженность | 0 | 0
Описание проекта |  |  | Состояние проекта текущее |  | 2020-02-05 | Контакты Заказчика ФИО/должность/телефон
1. Предмет договора | Выполнение работ по строительству подстанции 110/35/6 кВ «Звезда», подстанции 35/6 кВ площадки 21, воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ соединяющей ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ площадки 21 объекта «Система внешнего электроснабжения позиционного района войсковой части 34148»в МО Кубовинский сельсовет, Новосибирский район, Новосибирская область, 1-ый этап (шифр объекта 920/ВЭС) |  |  |  |  | Мухатдинова Татьяна Сергеевна | Контактное лицо по предмету закупки Техническим вопросам | 8(383) 311-07-42
Контракт подписан. Планируется дата выезда руководителей Заказчика и руководителей строительства на обьект 10.02.2020. 19.03.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. Составлена и согласована технологическая карта на производство работ по вырубки зеленых насаждений а так же работы в охранной зоне ВЛ 35 кВ. Производятся работы по вырубки зеленых насаждений. 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ Произведена мобилизация, развернут строительный городок, доставлено 8 единиц техники для производства работ. Вынесены в натуру строительные оси. Ведутся работы по выносу временной воздушной линии 0,4 кВ из пятна застройки. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Ведутся работы по выносу координат опор воздушной линии в натуру, выполнено 34 из 154 шт. Проблемные вопросы: 1. Отсутствие согласованной рабочей документации, а также разрешения на строительство ВЛ 35 кВ 2. Нет согласования по выбору напряжения ПС 110/35/6 кВ (6,6 кВ или 6,3 кВ?) 3. Отсутствие утвержденной сметной документации для формирования актов выполненных работ по форме КС2 24.03.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. Производится вырубка зеленых насаждений, выполнено вырубка: - площадки ПС-60% - подъездная дорога -50% 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ Завершены работы по выносу воздушной линии 0,4 кВ из пятна застройки, ведется работам по разработке котлована. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 9 рабочих, 2 ИТР, 8 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы 31.03.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. Производится вырубка зеленых насаждений, выполнено вырубка: - площадки ПС-100% - подъездная дорога -100% Производится расчистка территории площадки. 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ Завершены работы по разработки котлована и подготовки песчаного основания под фундаменты Т1 и Т2. Выполнена бетонная подготовка основания. Производится сборка сварочного поста и арматурного участка. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Монтажные работы не ведутся. Нет согласования от собственников земельных участков на прохождения трассы ВЛ-35 кВ по четырем участкам, заказчик рассматривает вариант изминения трассы Для строительства объекта задействовано 16 рабочих, 2 ИТР, 11 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы. Площадка 21 закрыта на въезд и выезд до 06.04.20 в связи с карантином 07.04.20 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. Завершена вырубка зеленых насождений Производится расчистка территории площадки -80% 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ Завершено бетонирование основания фундаментов под трансформаторы Т1, Т2 Завершено изготовление закладных деталей и арматурных сеток: • Закладная деталь МН-1 - 8/8шт, • Закладная деталь ЗД-2 - 80/80 п.м. • Закладная деталь ЗД-1 - 2/2 шт. • Сетка С2 - 8/8 шт. • Сетка С3 - 8/8 • Сетка С1 - 4/4 • Закладная деталь ОП-1 - 2шт. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 14 рабочих, 2 ИТР, 11 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.
2. Тип договора | "под ключ" |  |  |  |  | Байкалов Антон Анатольевич | Контактное лицо по предмету закупки Техническим вопросам | 8(383) 311-04-76
3. Состав работ | Поставка оборудования, СМР, ПНР, ввод в эксплуатацию (в Договоре нет - ПИР+РД на ВЛ) |  |  |  |  | Ботев Максим Николаевич | Представитель Заказчика | 8(923) 730-8330
4. Покупатель | ФГУП "ГВСУ №8"
5. Заказчик | Департнамент строиетлсьва МО РФ
6. Сроки выполнения (СМР) | 23.01.2020 - 29.06.20 (с возможностью пролонгации до ноября 2020 г.)
7. Сроки подписания итогового Акта выполненных работ | 29.06.2020 (с возможностью пролонгации до ноября 2020 г.)
8. Объект | Подстанции 110/35/6 кВ «Звезда», подстанции 35/6 кВ площадки 21, воздушной линии электропередачи ВЛ-35 кВ соединяющей ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ площадки 21 объекта: МО Кубовинский сельсовет, Новосибирский район, Новосибирская область, 1-ый этап (шифр объекта 920/ВЭС)
9. Цена договора | 863735020
10. НДС (20%) | 143955836.6667
11. Условия оплаты | 30% аванса от стоимости Договора, 95% в течение 30 банковских дней после предоставления КС-2, КС-3, оригиналов счета и сч/фактуры
12. Пени и штрафы | 0,1% от стоимости Договора минус стоимость факт выполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств; 0,1% от стоимости Договора за каждый день просрочки освобождения объект, передачи эксплуатационной документации
13. Банковская гарантия (БГ) | на возврат суммы аванса 30 % от стоимости работ
14. Сумма БГ | 259120506
15. Банк, выдавший БГ | в работе
16. Спецсчет | да
17. Банк спецсчета | ПАО "ПромсвязьБанк:
18. Документы для закрытия | КС-2, КС-3, акт ввода в эксплуатацию
19. Ограничения во времени | 29.06.20202 работы закончить - невозможно (до конца марта подписать продолжение сроков по ноябрь 2020г)
20. Бюджетные ограничения | Спец. счет позволяет тратить на подрядные организации (без открытия спец. счетов) до 3 млн. в месяц. Субподрядчик оплачивает услуги Подрядчика в размере 10% (Десять процентов), от стоимости выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц в текущих ценах на расчетный счет Подрядчика.
21. Организационные ограничения | Отвтуствие укомплектованного штата (персонала) ООО "ПЭМ", отсутствие полноценной группы пусконаладки по АСУ ТП, отсутствие компентенций у завода в части проивзодства АСКУЭ, органиченность в конструктторах (в условиях в паралельной работы над другими проектами), отсутствие лицензии на Гос. тайну, работа Руководителей проектов над нескольмим обьектами (проектами).
22. Основные допущения | Возможность пролонгации договора до 30.11.2020, возможность заключения заказчиком договора авторскрого надзора, возможность использовать трудовых ресурсов заказчка для исполнения контракта, возможность самостоятельно разработать ПИР на ВЛ и защитить нужную ООО "ПЭМ" сметную стоиомсть, возможность доработки сметной стоимости на СМР: ПС35 и ПС110 - с возможностью самостоятельно пройти экспертизу, (при определенных условиях) увелечение авансирования до 80%
23. Риски | Сроки выполнения контракта, Ограниченные ресурсы Топала (СМР ПС110,ПС35,ВЛ) Параллельная работа над несколькими проектами Трудовые ресурсы завода.
24. Крупные поставщики | ООО «Партнер-ТТ», Элтехника, Акспром.
25. Ссылка на папку проекта | \\STORAGE\share\SalesDep\Коммерческая служба\6. ВЫПОЛНЕНИЕ\11. ПС Пашино
26. Споры | Арбитражный суд г.Москвы
27. Важно | Субподрядчик оплачивает услуги Подрядчика в размере 10% (Десять процентов), от стоимости выполненных строительно-монтажных работ за отчетный месяц в текущих ценах на расчетный счет Подрядчика.
14.04.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. 1.1 Завершена вырубка зеленых насаждений-100% 1.2 Производится расчистка территории площадки -90% 1.3 Снятие плодородного слоя - 40% 1.4 Отсыпка грунта - 167 м3 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ 2.1 Завершено фундаменты трансформаторов 1Т,2Т - 100%. 2.2 Завершено изготовление закладных деталей и арматурных сеток: Маслоприемник 1Т,2Т - 80%. ЗРУ - 20%. 2.3 Разработка котлована фундамента ЗРУ - 70%. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Вынос точек опор ВЛ - 34/156. Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 14 рабочих, 2 ИТР, 11 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.
21.04.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. 1.1 Завершена вырубка зеленых насаждений-100% 1.2 Производится расчистка территории площадки -95% 1.3 Снятие плодородного слоя - 90% 1.4 Отсыпка грунта - 525 м3 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ 2.1 Завершено фундаменты трансформаторов 1Т,2Т - 100%. 2.2 Завершено изготовление закладных деталей и арматурных сеток: Маслоприемник 1Т,2Т - 80%. ЗРУ - 100%. 2.3 Разработка котлована фундамента ЗРУ - 100%. 2.4 Подготовка опалубки для подбетонки - 100%. 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Вынос точек опор ВЛ - 34/156. Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 16 рабочих, 3 ИТР, 14 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.
28.04.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. 1.1 Завершена вырубка зеленых насаждений-100% 1.2 Производится расчистка территории площадки -95% 1.3 Снятие плодородного слоя - 90% 1.4 Отсыпка грунта - 1641 м3 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ 2.1 Завершено фундаменты трансформаторов 1Т,2Т - 100%. 2.2 Завершено изготовление закладных деталей и арматурных сеток: - Маслоприемник 1Т,2Т - 100%. 2.3 Монтаж арматурных сеток стен фундамента ЗРУ - 40% 2.4 Заливка подбетонки - 100%. 2.5 Гидроизоляция фундаментов 1Т, 2Т - 100% 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Вынос точек опор ВЛ - 34/156. Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 21 рабочих, 3 ИТР, 15 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.
12.05.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. 1.1 Завершена вырубка зеленых насаждений-100% 1.2 Производится расчистка территории площадки -100% 1.3 Снятие плодородного слоя - 100% 1.4 Отсыпка грунта - 3732 м3 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ 2.1 Завершено фундаменты трансформаторов 1Т,2Т - 100%. 2.2 Завершено изготовление закладных деталей и арматурных сеток: - Маслоприемник 1Т,2Т - 100%. 2.3 Монтаж арматурных сеток стен фундамента ЗРУ - 100% 2.4 Установка опалубки фундаментов ЗРУ -70% 2.5 Разработка котлована под фундаменты портала - 100% 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Вынос точек опор ВЛ - 34/156. Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 22 рабочих, 3 ИТР, 16 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.
19.05.2020 Ход выполнения строительно-монтажных работ: 1. Площадка ПС 110/35/6 кВ Звезда. 1.1 Изготовление арматурных сеток фундаментов гаража - 100% 1.2 Изготовление арматурных сеток фундаментов трансформаторов - 90% 1.3 Разработка котлована под фундаменты гаража - 80%. 1.4 Отсыпка грунта - 3842м3 2. Площадка 21 ПС 35/6 кВ 2. 1. Изготовление закладных деталей и арматурных сеток: Маслоприемник 1Т,2Т - 100%. ЗРУ - 100%. Портал - 100% 2.2. Монтаж опалубки стен фундамента ЗРУ - 100% 2.3. Бетонирование фундамента ЗРУ 95/124 м3 2.4. Обратная засыпка фундаментов портала с послойным уплотнением - 100%. 2.5. Заземление: Монтаж вертикальных электродов 5м - 18/18. Монтаж полосы - 60% 3. ВЛ 35 кВ соединяющая ПС 110/35/6 кВ «Звезда» и ПС 35/6 кВ пл.21 Вынос точек опор ВЛ - 34/156. Работы не ведутся. Для строительства объекта задействовано 23 рабочих, 4 ИТР, 16 ед. техники. Проблемные вопросы: Отсутствие согласованной проектной и рабочей документации, а также разрешения на строительство на ВЛ 35 кВ. По сметной документации не получено положительное заключение государственной экспертизы.

## памятка
При передаче договора из тендерной службы в смежные службы для выполнения
Заполнение карточки проекта
|  | 1 | Присвоить уникальное название проекту по принципу "Объект_Продукт_Заказчик" (например, Воркута_ГПП_ГВСУ)
|  | 2 | Графа "Заказчик" - краткое наименование заказчика
|  | 3 | Графа "Статус договора" - выбрать из
4
|  | 5 | Назначить руководителя проекта (ПИР - Андреев, поставка энергетики - Каштанов или Кочнев, ОКР - Попов, контейнеры - Авакян)
|  | 6 | Заполнить карточку проекта (типовая форма)
7
Тип договора |  | 8 | Определить тип договора (см. таблицу №1)
П | поставка | 9
П, ПНР | поставка + пусконаладочные работы | 10
П, ШИР | поставка + шеф-инжиниринг | 11
СМР | строительно-монтажные работы | 12
СМР, ПНР | СМР + ПНР | 13
ПИР, СМР, ПНР, П | "под ключ" | 14
ПИР | проектно-изыскательские работы | 15
ОКР | опытно-конструкторская работа | 16
17
18
19
20