## Таблица_задач1
Уровень_структуры | Название | Длительность | Начало | Окончание | Трудозатраты | Фактические_трудозатраты | Процент_завершения
0 | WF2020 проектный отдел | 448 дней? | 26 Октябрь 2020 9:00 | 13 Июль 2022 18:00 | 19 418,68ч | 867ч | 2.9999999999999999E-2
1 | WF2020_PO_24.12.2020_Управление | 255 дней | 11 Январь 2021 9:00 | 31 Декабрь 2021 18:00 | 6 732ч | 0ч | 0
1 | ПИР Северная Крым | 89,89 дней? | 11 Январь 2021 9:00 | 14 Май 2021 17:06 | 3 566,58ч | 360,8ч | 7.0000000000000007E-2
1 | 2КТП 250_КТП-8 Аэропорт | 22 дней | 22 Февраль 2021 9:00 | 24 Март 2021 9:01 | 288ч | 0ч | 0
1 | ПИР "Маслово ПС 110/10" | 31 дней | 26 Октябрь 2020 9:00 | 07 Декабрь 2020 18:00 | 566ч | 506,2ч | 0.90000000000000002
1 | WF2021_PO_22.01.2021_ЗПП-220 | 124 дней | 19 Апрель 2021 9:00 | 07 Октябрь 2021 18:00 | 3 296ч | 0ч | 0
1 | WF2021_PO_22.01.2021_ЗПП-110 | 15 дней | 22 Январь 2021 9:00 | 11 Февраль 2021 18:00 | 0ч | 0ч | 0
1 | WF2021_PO_22.01.2021_Другие задачи | 45 дней | 11 Январь 2021 9:00 | 12 Март 2021 18:00 | 624ч | 0ч | 0
1 | WF2020_PO_25.01.2021_ММПС 110_Чечня | 183 дней | 01 Ноябрь 2021 9:00 | 13 Июль 2022 18:00 | 888ч | 0ч | 0
1 | Проектирование кабельной линии 35 кВ. Нефтеюганск | 137,48 дней | 18 Январь 2021 9:00 | 28 Июль 2021 12:53 | 1 174,42ч | 0ч | 0
1 | WF2021_PO_28.01.2021_ГПУ_ТТ_ГринТехЭнерджи | 87 дней | 30 Ноябрь 2020 9:00 | 30 Март 2021 18:00 | 1 214,08ч | 0ч | 0
1 | WF2021_PO_28.01.2021_ГПУ_ГРАСС_ГринТехЭнерджи | 52 дней | 25 Январь 2021 9:00 | 06 Апрель 2021 18:00 | 552ч | 0ч | 0
1 | WF2021_PO_31.01.2021_ГПУ_ПЕТРОВАКС_ГринТехЭнерджи | 56 дней | 25 Январь 2021 9:00 | 12 Апрель 2021 18:00 | 517,6ч | 0ч | 0